## Product Backlog
Capítulo 0 · Product Backlog
Historias de usuario priorizadas según el alcance MoSCoW definido para el proyecto.
ID | Épica | Historia de usuario | Prioridad | Criterios de aceptación | Estado | Responsable | Sprint | Dependencias
PB-01 | Autenticación | Como usuario, quiero registrarme con correo y contraseña para crear una cuenta en Capítulo 0. | Must Have | El usuario puede registrarse mediante Firebase Authentication y acceder a la aplicación. | En desarrollo
PB-02 | Autenticación | Como usuario, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a mis funciones personales. | Must Have | El sistema valida las credenciales y permite el acceso al usuario autenticado. | En desarrollo |  |  | PB-01
PB-03 | Autenticación | Como usuario, quiero ingresar con mi cuenta de Google para facilitar el acceso. | Must Have | Firebase permite la autenticación mediante Google. | Pendiente
PB-04 | Modo invitado | Como visitante, quiero explorar contenido público sin crear una cuenta. | Must Have | El invitado puede consultar contenido público, pero las acciones persistentes solicitan autenticación. | Pendiente
PB-05 | Cuenta | Como usuario, quiero cerrar sesión o solicitar la eliminación de mi cuenta. | Must Have | El sistema permite cerrar sesión y solicitar eliminación de la cuenta y sus datos asociados. | Pendiente |  |  | PB-02
PB-06 | Catálogo | Como lector, quiero buscar libros por título o autor para descubrir nuevas lecturas. | Must Have | La búsqueda consulta Google Books API y muestra resultados bibliográficos. | Pendiente
PB-07 | Biblioteca | Como lector, quiero clasificar mis libros como Por leer, Leyendo o Leído para controlar mi progreso. | Must Have | El usuario puede asignar y cambiar el estado de lectura de un libro. | Pendiente |  |  | PB-02, PB-06
PB-08 | Biblioteca | Como lector, quiero crear listas personalizadas para organizar mis libros según mis preferencias. | Must Have | El usuario puede crear listas y agregar o eliminar libros de ellas. | Pendiente |  |  | PB-02, PB-06
PB-09 | Favoritos | Como lector, quiero guardar libros y autores favoritos para acceder rápidamente a ellos. | Must Have | El sistema permite agregar y eliminar libros y autores de favoritos. | Pendiente |  |  | PB-02, PB-06
PB-10 | Reseñas | Como lector, quiero calificar un libro de 1 a 5 estrellas y escribir una reseña para compartir mi opinión. | Must Have | El sistema permite registrar una calificación válida y una reseña asociada al libro. | Pendiente |  |  | PB-02, PB-06
PB-11 | Reseñas | Como usuario, quiero publicar una reseña de forma anónima para ocultar mi identidad frente a la comunidad. | Must Have | La reseña se muestra como anónima, pero conserva internamente al usuario que la creó. | En desarrollo |  |  | PB-10
PB-12 | Autopublicación | Como autor independiente, quiero crear una obra con portada, título, sinopsis y género para publicarla en la plataforma. | Must Have | El usuario puede crear y editar una obra con los datos definidos. | Pendiente |  |  | PB-02
PB-13 | Autopublicación | Como autor, quiero publicar capítulos de mi obra de forma secuencial para desarrollar mi historia. | Must Have | El autor puede crear, editar y administrar capítulos asociados a su obra. | En desarrollo |  |  | PB-12
PB-14 | Comentarios | Como lector, quiero comentar capítulos y responder otros comentarios para interactuar con el autor y la comunidad. | Must Have | Los usuarios pueden comentar, responder y reaccionar con “Me gusta”. | En desarrollo |  |  | PB-02, PB-13
PB-15 | Moderación | Como autor, quiero ocultar comentarios inapropiados publicados en los capítulos de mi obra. | Must Have | El autor puede ocultar comentarios de sus propios capítulos sin eliminarlos físicamente. | Pendiente |  |  | PB-14
PB-16 | Perfil | Como usuario, quiero tener un perfil con mi información y actividad literaria para representar mi identidad en la comunidad. | Must Have | El perfil muestra información personal, avatar, actividad y preferencias permitidas. | Pendiente |  |  | PB-02
PB-17 | Perfil de autor | Como lector, quiero consultar el perfil de un autor para conocer sus obras, valoraciones y seguidores. | Must Have | El perfil muestra obras publicadas, valoración, reseñas y seguidores. | Pendiente |  |  | PB-12, PB-16
PB-18 | Comunidad | Como usuario, quiero seguir a otros perfiles para mantenerme conectado con otros lectores y autores. | Must Have | El sistema permite crear y gestionar relaciones de seguimiento. | Pendiente |  |  | PB-02, PB-16
PB-19 | Privacidad | Como usuario, quiero configurar mi perfil como público o privado para controlar quién puede acceder a mi información. | Must Have | En perfiles privados las nuevas solicitudes de seguimiento deben ser aceptadas o rechazadas. | Pendiente |  |  | PB-16, PB-18
PB-20 | Privacidad | Como usuario, quiero decidir qué elementos de mi actividad son públicos. | Must Have | El usuario puede configurar la visibilidad de favoritos, reseñas, clubes y estado lector. | Pendiente |  |  | PB-16
PB-21 | Bloqueos | Como usuario, quiero bloquear perfiles para evitar interacciones no deseadas. | Must Have | El usuario puede bloquear y gestionar usuarios bloqueados. | En desarrollo |  |  | PB-02, PB-16
PB-22 | Reportes | Como usuario, quiero reportar contenido o perfiles inapropiados para contribuir a la moderación de la plataforma. | Must Have | Se pueden reportar usuarios, obras, comentarios y reseñas. | En desarrollo |  |  | PB-02
PB-23 | Puntos Lectores | Como lector, quiero visualizar un mapa con espacios relacionados con la lectura para descubrir lugares cercanos. | Must Have | El mapa muestra puntos registrados y validados como cafeterías, bibliotecas y parques. | Pendiente
PB-24 | Puntos Lectores | Como lector, quiero consultar la información de un Punto Lector para conocer su ubicación y características. | Must Have | Se muestran dirección, descripción, fotografías y otros datos disponibles. | Pendiente |  |  | PB-23
PB-25 | Escáner ISBN | Como lector, quiero escanear el ISBN de un libro para buscar rápidamente su información. | Should Have | ML Kit obtiene el ISBN y permite consultar los datos bibliográficos asociados. | Pendiente |  |  | PB-06
PB-26 | Asistente IA | Como lector, quiero recibir recomendaciones mediante un asistente virtual para descubrir lecturas según mis necesidades. | Should Have | Gemini entrega recomendaciones o apoyo literario contextual. | Pendiente
PB-27 | Clubes | Como usuario, quiero consultar clubes de lectura y unirme a ellos para participar en una comunidad literaria. | Should Have | El usuario puede visualizar clubes validados, unirse y retirarse. | Pendiente |  |  | PB-02, PB-06
PB-28 | Encuentros | Como lector, quiero visualizar encuentros asociados a Puntos Lectores para conocer actividades próximas. | Should Have | El encuentro muestra lugar, fecha, horario y descripción. | Pendiente |  |  | PB-23
PB-29 | Compartir | Como usuario, quiero compartir contenido de Capítulo 0 mediante las opciones de mi dispositivo. | Should Have | La aplicación utiliza las opciones nativas disponibles para compartir. | Pendiente
PB-30 | Reto lector | Como lector, quiero establecer una meta anual de libros para controlar mi progreso de lectura. | Should Have | El usuario puede definir una meta y visualizar su progreso. | En desarrollo |  |  | PB-02, PB-07
PB-31 | Estado lector | Como usuario, quiero indicar mi estado lector actual para compartirlo en mi perfil si lo deseo. | Should Have | El usuario puede seleccionar el estado y decidir su visibilidad. | En revisión |  |  | PB-16, PB-20
PB-32 | Insignias | Como usuario, quiero obtener insignias por mis logros para visualizar mis hitos dentro de la plataforma. | Could Have | El sistema puede asignar insignias por determinados hitos. | En revisión
PB-33 | Estadísticas | Como lector, quiero visualizar estadísticas de mis lecturas para conocer mis preferencias literarias. | Could Have | El sistema puede representar información derivada del historial de lectura. | En desarrollo |  |  | PB-07
PB-34 | Perfil | Como usuario, quiero mostrar una cita literaria favorita en mi perfil para personalizarlo. | Could Have | El usuario puede seleccionar y visualizar una cita favorita. | En desarrollo |  |  | PB-16
PB-35 | Apariencia | Como usuario, quiero alternar entre tema claro y oscuro para personalizar la apariencia de la aplicación. | Could Have | La interfaz puede cambiar entre ambos temas manteniendo consistencia visual. | Terminado

## Resumen
Resumen · Product Backlog Capítulo 0
Indicador | Cantidad | Prioridad | Descripción | Uso
Historias totales | 35 | Must Have | Esencial para el MVP | Priorizar en los primeros sprints
Must Have | 24 | Should Have | Prioridad alta según avance | Incorporar tras consolidar el núcleo
Should Have | 7 | Could Have | Opcional | Implementar solo si el tiempo lo permite
Could Have | 4
Épicas / módulos | 21